## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 住院医师规范化培训-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津中医药大学第二附属医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:培养合格住院医师 |  |  | 在培住院医师47名 ，按照培训细则严格开展培训与考核。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 95 | 94.012739 | 10 | 9.9 | 98.96 | 剩余资金9872.61元，用于下一年度报销2022年尚未取得发票的印刷费
|  | 其中：中央补助 | 0 | 95 | 94.012739 | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 招录及培训人数达标率 | ≥85% | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 住院医师首次参加结业考核理论通 | ≥80% | 85% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 教师培训及时率 | 培训到位 | 培训及时到位 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 补助资金 | 4.3万元/人 | 4.3万元/人 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业人才技能提升 | 大幅提高 | 大幅提高专业人才技能 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员的满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 99.9