## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）
主管预算部门 |  | 天津市教育委员会 |  | 项目实施单位 | 天津中医药大学第二附属医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:驻点帮扶、柔性帮扶 |  |  | 2022年派出4人对口支援甘肃省合水县中医医院，1人支援甘肃省环县人民医院。1人对口支援新疆和田地区人民医院。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 14.5 | 14.5 | 7.0605 | 10 | 4.87 | 48.69 | 因疫情因素2022年6月才开展援甘帮扶活动。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 14.5 | 14.5 | 7.0605 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助帮扶人次 | 按要求执行 | 按要求实际派出5人次 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 保质保量完成干部人才帮扶支援相 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 补助资金 | ＝14.5万元 | 7.06万元 | 10 | 0 | 因疫情因素2022年6月才开展援甘帮扶活动。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动中医药事业发展 | 推动甘肃、新疆等地区中医药医疗事业发展 | 推动甘肃、新疆等地区中医药医疗事业发展 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 84.9